附件

2025年全市经济社会发展第一季度目标任务完成情况调度表

联系人：  李俊                                        联系方式（手机）：17658602992

| 序号 | 工作任务 | 年度目标 | 第1季度目标 | 是否 完成 | 具体工作进展 | 未完成原因 | 下步 工作打算 | 市政府 分管领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 发展社区支持的居家养老，新认定养老机构普惠型床位2000张，争创全国示范性老年友好社区3个以上。 | 1.出台淄博市居家养老服务条例实施意见相关文件并指导实施。2.新认定养老机构普惠型床位不少于2000张。3.争创全国示范性老年友好型社区3个以上。 | 1.按要求组织召开《淄博市居家养老服务条例》新闻发布会，开展集中宣传。2.开展普惠性养老机构认定，完成增加普惠型床位2000张工作任务。3.研究友好型社区评定标准，建立老年友好型社区培育库。 | 是 | - 1.1月21日，配合市人大常委会召开《淄博市居家养老服务条例》新闻发布会。 2.根据山东省民政厅、山东省发展和改革委员会关于印发《山东省普惠性养老机构认定与管理办法(试行)》的通知要求，经养老机构自愿申请、县级民政部门审核，发改部门定价，公示等环节，全市已完成新增普惠型床位2000张任务。3.组织区县对辖区内优秀社区开展摸排，建立含32个社区的培育库。 | 无 | 指导区县民政部门做好储备库社区的自评工作，选拔优秀社区作为预参选社区。 | 边江风 | 市民政局 市委老干部局 市工业和信息化局 市住房城乡建设局 市卫生健康委 市应急局 市医保局 |
| 94 | 深化分层分类社会救助体系建设，落实“五到”关心关爱机制，扎牢民生兜底保障安全网。 | 深化分层分类社会救助体系制度，研究制定刚性支出困难家庭认定办法，落实“五到”关心关爱机制，扎实做好低保对象、特困供养人员等困难群众身份认定和信息共享工作。 | 进一步加强低收入人口动态监测，与多部门实现常态化数据信息共享比对，及时推送救助对象信息，确保将符合条件的困难群众及时纳入救助保障范围。 | 是 | 1.加强低收入人口动态监测，摸排低收入人口动态监测预警数据2944人次，符合条件纳入救助39人次。 2.同市住建局、市卫健委等部门进行数据信息共享比对7次。 3.及时发放救助资金。截至2月底，为4.4万低保对象发放低保金5400余万元，为7900余名特困人员发放供养金2800余万元。 | 无 | 研究制定刚性支出困难家庭认定办法。 | 边江风 | 市民政局 |

注：责任单位中标注黑体的为牵头单位，其他单位为配合单位